## Orçamento
PLANILHA PROPOSTA
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ODORICO MARQUES AQUINO
| DATABASE DE PREÇOS: SINAPI - 06/2023, SEINFRA - 04/2023, SUDECAP - 05/2023, SICRO - 04/2023 |  |  |  | BDI: DESONERADO |  | VALOR BDI: | 28.44% | BDI: CONSTR. DE EDIF.
NÍVEL | ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUST. UNIT. | BDI | PREÇO UNIT. | TOTAL | %
Nível 1 | 1. |  |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 1.0.0.1 | SEINFRA | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 2. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 2.0.0.1 | COMPOSIÇÃO | COMP073 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - QUARTIL MÉDIO) - CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO - PROCESSO TC 036.076/2011-2 - ESCOLA ODORICO MARQUES AQUINO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 3. |  |  | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 3.0.0.1 | SEINFRA | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 4. |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 4.0.0.1 | SEINFRA | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 4.0.0.2 | SEINFRA | ED-16357 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 5. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.0.0.1 | SEINFRA | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2XMÊS | 202 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 6.0.0.2 | SEINFRA | ED-48245 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M2 | 101 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 6. |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.3.0.1 | SINAPI | 93190 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.3.0.2 | SINAPI | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.3.0.3 | SINAPI | 93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 28.35 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.3.0.4 | SINAPI | 93198 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 8.3.0.5 | SINAPI | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 4.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 7. |  |  | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 9.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES E ARMADO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 9.1.0.1 | SEINFRA | ED-48440 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 0.62 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 9.2 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS E DIVISÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 9.2.0.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.67 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 9.2.0.2 | COMPOSIÇÃO | COMP006 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 6.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 9.4 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 9.4.0.1 | SEINFRA | ED-48480 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 213.59 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 9.4.0.2 | SEINFRA | ED-48479 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 141.81 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 9.7 |  |  | DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 9.7.0.1 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 9.8 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 9.8.0.1 | SEINFRA | ED-48493 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 30.09 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 9.10 |  |  | DEMOLIÇÃO DE FORROS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 9.10.0.1 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 20.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 9.10.0.2 | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 488.11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 9.11 |  |  | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 9.11.0.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 488.11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 8. |  |  | ACERTO DE TERRENO E TRASPORTE DE MATERIAIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 10.0.0.2 | SINAPI | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 139 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 10.0.0.3 | SINAPI | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1390 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 9. |  |  | FECHAMENTOS, ALVENARIAS E DIVISÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 11.1 |  |  | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 11.1.0.1 | SEINFRA | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 24.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 11.1.0.3 | SEINFRA | ED-48233 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 33.92 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 11.3 |  |  | ENCUNHAMENTO DA ALVENARIA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 11.3.0.1 | SINAPI | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 30.77 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 11.4 |  |  | TELA PARA REFORÇO DE ALVENARIA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 11.4.0.1 | SEINFRA | ED-20754 | TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO | M2 | 0.47 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 11.6 |  |  | DIVISÓRIAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 11.6.0.1 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 13.06 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 10. |  |  | BANCADAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 12.0.0.1 | SEINFRA | ED-48348 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 16.11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 12.0.0.2 | SEINFRA | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 4.69 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 11. |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 13.1 |  |  | CHAPISCOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 13.1.0.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 114.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 13.2 |  |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 13.2.0.1 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 114.44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 13.3 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 13.3.0.1 | SEINFRA | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 139.83 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 13.5 |  |  | FORROS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 13.5.0.1 | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 38.73 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 12. |  |  | PISOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 14.3 |  |  | CONTRAPISO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.3.0.1 | SINAPI | 87644 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 360.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 14.4 |  |  | PISO CERÂMICO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 14.4.0.1 | SEINFRA | ED-50543 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 360.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 13. |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 15.1 |  |  | PORTAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 15.1.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 15.1.1.2 | SINAPI | 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 15.1.1.3 | SINAPI | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 15.1.1.4 | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 15.1.1.5 | SEINFRA | ED-49604 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2) | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 15.1.3 |  |  | PORTA DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 15.1.3.1 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 7.35 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 15.1.4 |  |  | PORTA DE GRADE E TELA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 15.1.4.1 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 3.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 15.2 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 15.2.2 |  |  | JANELA DE FERRO/METÁLICA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 15.2.2.1 | SEINFRA | ED-50954 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO | M2 | 0.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 15.2.2.2 | SEINFRA | ED-50955 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO | M2 | 3.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 15.2.4 |  |  | VIDRO PARA JANELAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 15.2.4.1 | SINAPI | 102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 4.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 14. |  |  | PINTURA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 16.1 |  |  | PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 16.1.0.1 | SEINFRA | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 8.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 16.2 |  |  | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 16.2.0.1 | SEINFRA | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 48.72 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 15. |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.1 |  |  | ENGRADAMENTO DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.1.0.1 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 515.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.2 |  |  | TELHAMENTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.2.0.1 | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 515.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 17.4 |  |  | CALHAS E RUFOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 17.4.0.1 | SEINFRA | ED-50656 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 89.02 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 16. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.1.0.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 19.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.1.0.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 19.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.3 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.3.1 |  |  | VASOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.3.1.2 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.3.1.3 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.3.3 |  |  | CUBAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.3.3.3 | SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.3.3.4 | SINAPI | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.3.4 |  |  | TANQUES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.3.4.2 | SINAPI | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.3.6 |  |  | DUCHAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.3.6.1 | SEINFRA | ED-50313 | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.3.7 |  |  | TORNEIRAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.3.7.1 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.3.7.3 | SINAPI | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.3.8 |  |  | BARRAS DE APOIO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.3.8.3 | SEINFRA | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.3.8.4 | SEINFRA | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.3.9 |  |  | DISPENSER | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.3.9.1 | SEINFRA | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.3.9.3 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.3.9.4 | SEINFRA | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.3.10 |  |  | ITENS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.3.10.1 | COMPOSIÇÃO | COMP034 | ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 5MM APLICADO EM PAREDES | M2 | 1.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.4 |  |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.4.1 |  |  | TUBULAÇÃO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.4.1.1 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 63.59 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.4.1.2 | SINAPI | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 17.09 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.4.1.3 | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.4.2 |  |  | REGISTRO DE PRESSÃO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.4.2.1 | SINAPI | 103046 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.4.3 |  |  | REGISTRO DE ESFERA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.4.3.2 | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.4.3.3 | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.4.3.4 | SINAPI | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.4.4 |  |  | REGISTRO DE GAVETA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.4.4.1 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.4.5 |  |  | RESERVATÓRIOS E CASA DE MÁQUINAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.4.5.2 | SEINFRA | ED-49935 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.5 |  |  | CONEXÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.0.5 | COMPOSIÇÃO | COMP038 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.0.6 | COMPOSIÇÃO | COMP040 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.0.8 | COMPOSIÇÃO | COMP050 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.0.20 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.0.22 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.0.23 | SINAPI | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.0.31 | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.0.32 | COMPOSIÇÃO | COMP058 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.0.34 | SINAPI | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.0.35 | SINAPI | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.5.0.36 | COMPOSIÇÃO | COMP052 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.6 |  |  | ESGOTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.6.1 |  |  | TUBULAÇÃO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.1.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 16.43 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.1.2 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 23.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.1.3 | SINAPI | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 2.41 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.1.4 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 37.21 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.6.2 |  |  | CONEXÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.1 | COMPOSIÇÃO | COMP117 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN75MM | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.2 | COMPOSIÇÃO | COMP079 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.4 | SINAPI | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.5 | SINAPI | 89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.7 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.8 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.11 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.13 | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.16 | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.18 | SINAPI | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.19 | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.21 | SINAPI | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.22 | COMPOSIÇÃO | COMP089 | JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100 X 50MM | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.23 | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.24 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.25 | SINAPI | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.26 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 21 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.27 | COMPOSIÇÃO | COMP084 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SANITÁRIO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.30 | SINAPI | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.31 | COMPOSIÇÃO | COMP109 | SIFAO PARA PIA ACO INOXIDAVEL | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.32 | COMPOSIÇÃO | COMP080 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.34 | COMPOSIÇÃO | COMP124 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100MM | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.2.35 | COMPOSIÇÃO | COMP103 | PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.6.4 |  |  | CAIXAS SIFONADAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.4.1 | COMPOSIÇÃO | COMP107 | CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA BRANCA PVC 100 X 140 X 50MM | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.4.3 | SEINFRA | ED-50015 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 185 X 75 MM | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.6.5 |  |  | CAIXAS DE ESGOTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.6.5.1 | SEINFRA | ED-49883 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.7 |  |  | FOSSA SÉPTICA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.7.0.1 | SINAPI | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.7.0.2 | SINAPI | 102708 | LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.7.0.3 | SINAPI | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.7.0.4 | COMPOSIÇÃO | COMP121 | FOSSA SÉPTICA EM CONCRETO PRE MOLDADO DIAMETRO 130 ALTURA 250 INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.7.0.5 | COMPOSIÇÃO | COMP122 | FILTRO ANAEROBICO EM CONCRETO PRE MOLDADO DIAMETRO 130 ALTURA 250 INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.7.0.6 | COMPOSIÇÃO | COMP123 | SUMIDOURO EM CONCRETO PRE MOLDADO DIAMETRO 220 ALTURA 300 INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 18.8 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.8.1 |  |  | TUBULAÇÃO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.8.1.1 | SINAPI | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 80.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.8.1.2 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 15.89 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.8.2 |  |  | CONEXÕES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.8.2.1 | COMPOSIÇÃO | COMP117 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN75MM | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.8.2.4 | SINAPI | 89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.8.2.5 | SINAPI | 89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.8.2.10 | SINAPI | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.8.2.15 | SINAPI | 89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.8.2.17 | SINAPI | 89819 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 28 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 3 | 18.8.3 |  |  | RALOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 18.8.3.1 | SEINFRA | ED-49961 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 75 MM | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 17. |  |  | INTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.1.0.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 2.84 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.1.0.2 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 2.84 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.3 |  |  | RASGOS E ENCHIMENTOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.3.0.1 | SEINFRA | ED-50710 | RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 21.08 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.3.0.2 | SEINFRA | ED-50704 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M | 21.08 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.4 |  |  | CABOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.4.0.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 58.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.4.0.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 240 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.4.0.3 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.5 |  |  | ELETRODUTOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.5.1.2 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 48.23 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.5.1.3 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.5.1.7 | COMPOSIÇÃO | COMP134 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 23.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.10 |  |  | CAIXAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.10.0.3 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.10.0.5 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.10.0.7 | SEINFRA | ED-16634 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉ-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.11 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.11.0.2 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.11.0.3 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.12 |  |  | TOMADAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.12.0.5 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.12.0.6 | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.12.0.9 | SEINFRA | ED-15763 | CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.13 |  |  | DISJUNTORES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.13.0.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.13.0.5 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 6 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.13.0.6 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 8 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.13.0.7 | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 9 | 0 | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.13.0.12 | COMPOSIÇÃO | COMP174 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 2 | 19.14 |  |  | QUADROES ELÉTRICOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 19.14.0.1 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nível 1 | 18. |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Serviço | 21.0.0.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 515.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  |  |  | TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!

## Cronograma
CRONOGRAMA |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ODORICO MARQUES AQUINO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | %
1. | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3. | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
4. | CANTEIRO DE OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
5. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
6. | SUPERESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
7. | DEMOLIÇÕES | 0 | #DIV/0! | 0 | 70% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
8. | ACERTO DE TERRENO E TRASPORTE DE MATERIAIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
9. | FECHAMENTOS, ALVENARIAS E DIVISÕES | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
10. | BANCADAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
11. | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
12. | PISOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
13. | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
14. | PINTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
15. | COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 70% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
16. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
17. | INTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
18. | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | ok
| TOTAL POR MÊS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!